## Sheet2
序号 | 模块 | 说明 | 负 | 涉及平台 | 前 端 | [9 empty] | 后台(新/旧) | 工 | 诊疗平台 | 工 | 医生工作站 | 工 | 药师工作站 | 工 | 药商后台 | 工 | 配置后台 | 工 | 测 | 工
责
|  |  | 人 | [12 empty] | 时 |  | 时 |  | 时 |  | 时 |  | 时 |  | 时 | 试 | 时
[5 empty] | web | 工时 | H5 | 工时 | 小程序 | 工时 | IOS | 工时 | And | 工时
roid
1 | 【项目】【中山三-崇院】独立的视频问诊和电话咨询 |  | 钮世鹏 | 小程序（单院/云医院）、app |  |  |  |  | 王立鹏 | 24
1、his对接是传一个线上门诊模式；并且支持一个模式对应一个价格；
2、后台表格导入的格式调整为支持多模式，多价格；
3、业务种将模式信息传递并传至医生端；
4、视频模式将限制单次视频通话时间、及新增系统通知；
5、医生发起视频时，新增短信&服务通知提醒；
2 | 【项目】线上门诊优化 | 1、新增日历选择栏，全部日期+今日起n天的日期选项 | 钮世鹏 | 小程序（云医院+单院）、app |  |  |  |  | 王立鹏 | 12
2、新增线上门诊自动回复参数，（支持带接诊下推送，此处还有互联网诊疗）
4 | 【运营】运营推荐列表 | 1、后台调整了推荐排序的逻辑，支持按产品维度推荐； | 钮世鹏 | 小程序（云医院+单院）、app、h5
2、支持按照业务类型，选择不同的默认排序模式；
3、科室服务&推荐医生新增排序取值；
5 | 【科室】整合各业务的科室名称 | 针对各问诊业务、挂号业务的科室显示规则重新梳理 | 钮世鹏 | 小程序（云医院+单院）、app、h5 |  |  |  |  | 王立鹏 | 16
6 | 【配合医生端】八大处预约治疗 | 医生发送卡片，患者端正常点击，并对预约单进行确认 | 钮世鹏 | 小程序(单院/云医院) |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 6
7 | 【配合医生端】八大处预约住院 | 1、医生可以查看His的病床占用情况，预约住院 | 钮世鹏 | 小程序(单院/云医院) |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 6
2、发送预约卡片给患者
3、取消预约
8 | 【服务通知】整理 | 消息通知整理，需要等55正式发布后，验收小程序消息后，才能完整列出 | 钮世鹏 | 小程序（云医院+单院）
40 |  | 黄石云药房重构 | [6 empty] | 鲁朋朋 | 30
10 | P0 患者端-药师门诊交互优化 | 药师门诊点击后到药师主页，不直接到详情填写。 | 何史杉 | 小程序 |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 4
11 | P0 患者端-限制用户问诊次数 | 小程序内按科室、按全院限制订单发起数量 | 何史杉 | 小程序 |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 8
12 | 问诊-消息提醒 | 【问诊-消息提醒】问诊关键节点新增消息提醒 | 陈佘世佳 | APP/微信小程序/H5
14 | 购药 | 【项目-中二】【购药】每天用药拆分处方，第二张及之后的处方每天上午9点发送购药短信 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5(微信、支付宝、短信链接)、APP
16 | 购药 | 【项目】【中二云药房】支持患者按天数拆分支付处方，患者点击支付链接后，待支付药品订单没有序号，患者分不清有多少张。 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5(微信、支付宝、短信链接)、APP |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 6
17 | 购药 | 【项目】【中日】按收货地址进行支付方式的灵活显示+医保POS机结算 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5(微信、支付宝、短信链接)、APP |  |  |  |  | 王立鹏
18 | 购药 | 【中日】【产品】【迭代遗留】IM展示固定的引导购药的入口 | 董卓 | APP、小程序(单院/云医院)、H5 |  |  |  |  | 王立鹏 | 8
19 | 购药 | 【项目】【中日】遗留，特殊审方 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5 |  |  |  |  | 王立鹏 | 12
20 | 购药 | 【项目】【儿研所、其他】涉及药店字样统一调整 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5(微信、支付宝、短信链接)、APP |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 4
22 | 自助缴费 | 【项目】【东莞人民】【NO.38】对于仅支持物流的订单，自助缴费里不展示(本院取药)的入口 | 董卓 | 单院-自助缴费
23 | 其他 | 【项目】【东莞人民】【NO.37】互联网医院体验优化(让患者了解进度、方便查看问诊中产生的订单) | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5、APP |  |  |  |  | 王立鹏 | 12
24 | 全局 | 【产品】出诊点设计，用户端调整 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5、APP |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 6
26 | 其他 | 【产品】用药指导小程序 | 董卓 | 小程序 |  |  |  |  | 王立鹏 | 16
27 | 其他 | 【项目-中日】【产品-科室主页】 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5、APP |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 12
28 | 全局 | 【产品】【运营】埋点、资源位、精准投放、9.9全科问诊？ | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5、APP
29 | 就诊人 | 【54遗留】【中日/中山三】【绑卡】显示就诊卡条形码/二维码 | 陈佘世佳 | 小程序(单院/云医院) |  |  |  |  | 王立鹏 | 6
30 | 挂号 | 【预约挂号】号源标签新增参数控制 | 陈佘世佳 | 云医院小程序、H5、APP |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 4
31 | 购药 | 【54遗留】到院取支持拆单 | 董卓 | 服务已完成，只涉及客户端（小程序(单院/云医院)、H5、APP） |  |  |  |  | 王立鹏 | 8
33 | 购药 | 【53遗留】中药处方，患者端配合改造 | 董卓 | 小程序(单院/云医院)、H5(微信、支付宝、短信链接)、APP |  |  |  |  | 王立鹏 | 16
13 | 问诊 | 【问诊】提交问诊时新增微信人脸实名认证 | 陈佘世佳 | 小程序（单院/云医院） |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 8
37 | 其他 | 【广东云】【产品埋点】APP埋点和流量地图 | 陈佘世佳 | 广东云APP、友盟后台
34 | 其他 | 【广告中心】APP小程序配合调整 | 董卓 | APP、小程序 |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 8
35 | 其他 | 【遗漏】审方通过后的系统提示 | 钮世鹏 | 小程序（单院+云医院）、app、H5 | 等冯大圆定义消息event及返回字段（估计延期） |  |  |  | 鲁朋朋 | 6
36 | 其他 | 【患者端&医生端】资媒改造 | 钮世鹏 | 云医院-app、H5、小程序 |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 8
单院-app、H5、小程序
25 | 首页 | 【产品】首页增加正在进行中的订单入口 | 董卓 | 小程序(单院/云医院) |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 12
9 | P0 患者端-问卷填写 | 接诊时自动接收问卷，填写问卷后推送卡片返回给医生。 | 何史杉 | 小程序 | 等刘伯超定义消息event及返回字段 |  |  |  | 鲁朋朋 | 8
3 | 【产品】优化职称展示 | 根据后台维护的不同产品的不同问诊类型职称展示下拉选择项； | 钮世鹏 | 小程序（云医院+单院）、app、h5 |  |  |  |  | 鲁朋朋 | 8